## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 7.2 | 8 | 8.8
B | Develop marketing strategy |  | 36 | 40 | 44
C | Design brochure | A | 36 | 40 | 44
D | Develop product prototype |  | 302.4 | 336 | 369.6
D1 | Requirements analysis | A | 14.4 | 16 | 17.6
D2 | Software design | D1 | 108 | 120 | 132
D3 | System design | D1 | 36 | 40 | 44
D4 | Coding | D2, D3 | 72 | 80 | 88
D5 | Write documentation | D4 | 36 | 40 | 44
D6 | Unit testing | D4 | 36 | 40 | 44
D7 | System testing | D6 | 36 | 40 | 44
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 36 | 40 | 44
E | Survey potential market | B, C | 36 | 40 | 44
F | Develop pricing plan | D8, E | 21.6 | 24 | 26.4
G | Develop implementation plan | A, D8 | 21.6 | 24 | 26.4
H | Write client proposal | F, G | 36 | 40 | 44
[10 empty] | 40 | Objective Solution
decision variables
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9
| 0 | 8 | 40 | 304 | 344 | 344 | 368 | 0 | 344 | 40
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | Constraint |  | Duration
A | [10 empty] | 8 | >= | 8 | bar: t0 to t1
B | [10 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t0; t2
C | [10 empty] | 296 | >= | 40 | bar: t1; t3
D | [10 empty] | 336 | >= | 336 | bar: t1; t4
I | [11 empty] | >= | 0 | bar: t2 to t3
J | [10 empty] | 336 | >= | 0 | bar: t1; t8
E | [10 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t3; t5
F | [10 empty] | 24 | >= | 24 | bar: t5 to t6
K | [10 empty] | 0 | >= | 0 | bar: t4; t8
L | [10 empty] | 0 | >= | 0 | bar: t4 to t5
G | [10 empty] | 344 | >= | 24 | bar: t7 to t8
H | [10 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t7; t9
M | [10 empty] | 336 | >= | 0 | bar: t1; t8
product prototype
| t9: 336 | Objective Solution
decision variables
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
| 0 | 16 | 136 | 56 | 216 | 296 | 256 | 296 | 336
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | Constraint |  | Duration
D1 | [9 empty] | 16 | >= | 16 | bar: t0 to t1
D2 | [9 empty] | 120 | >= | 120 | bar: t1 to t2
D3 | [9 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t1; t3
D9 | [9 empty] | 80 | >= | 0 | bar: t2 to t3
D4 | [9 empty] | 80 | >= | 80 | bar: t2; t4
D5 | [9 empty] | 80 | >= | 40 | bar: t4 to t5
D6 | [9 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t4; t6
D7 | [9 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t6 to t7
D10 | [9 empty] | 0 | >= | 0 | bar: t5; t7
D8 | [9 empty] | 40 | >= | 40 | bar: t5; t8

## Sheet3
| decision variables | [5 empty] | 26
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5
| 0 | 5 | 13 | 17 | 23 | 26
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | Constraint |  | Duration
A | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | >= | 5
B | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | >= | 8
C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 | >= | 10
D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | >= | 5
E | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | >= | 4
F | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | >= | 6
G | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | >= | 3